## Sheet1
報價品項 | 任務類別 | 任務名稱 | 基準點 (Reference) | 偏移天數 (Offset Days) | 執行天數 (Duration)
PaGamO帳號授權費用 | 系統建置與授權 | 確認授權帳號數量與名單 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO帳號授權費用 | 系統建置與授權 | 平台環境開通與設定 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO帳號授權費用 | 系統建置與授權 | 專屬登入頁面設定 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO帳號授權費用 | 系統建置與授權 | 開通管理後台權限 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO帳號授權費用 | 系統建置與授權 | 提供操作手冊與諮詢管道 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 分工說明 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 確認當年度執行主題 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 規劃專案時程 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 規劃任務時間 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 規劃任務名稱 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 規劃贈送虛寶 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 專案啟動會議簡報 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 提供數據報表模板 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 提供批量上傳檔案 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 分工說明 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 確認當年度執行主題 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 規劃專案時程 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 規劃任務時間 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 規劃任務名稱 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 規劃贈送虛寶 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 專案啟動會議簡報 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 提供數據報表模板 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO帳號授權費用 | 執案前準備 | 提供批量上傳檔案 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 系統建置與授權 | 確認授權帳號數量與名單 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 系統建置與授權 | 平台環境開通與設定 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 系統建置與授權 | 專屬登入頁面設定 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 系統建置與授權 | 開通管理後台權限 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 系統建置與授權 | 提供操作手冊與諮詢管道 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 分工說明 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 確認當年度執行主題 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 規劃專案時程 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 規劃任務時間 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 規劃任務名稱 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 規劃贈送虛寶 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 專案啟動會議簡報 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 提供數據報表模板 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 提供批量上傳檔案 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 分工說明 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 確認當年度執行主題 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 規劃專案時程 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 規劃任務時間 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 規劃任務名稱 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 規劃贈送虛寶 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 專案啟動會議簡報 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 提供數據報表模板 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費 | 執案前準備 | 提供批量上傳檔案 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 系統建置與授權 | 確認授權帳號數量與名單 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 系統建置與授權 | 平台環境開通與設定 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 系統建置與授權 | 專屬登入頁面設定 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 系統建置與授權 | 開通管理後台權限 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 系統建置與授權 | 提供操作手冊與諮詢管道 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 分工說明 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 確認當年度執行主題 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃專案時程 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃任務時間 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃任務名稱 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃贈送虛寶 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 專案啟動會議簡報 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 提供數據報表模板 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 提供批量上傳檔案 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 分工說明 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 確認當年度執行主題 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃專案時程 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃任務時間 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃任務名稱 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃贈送虛寶 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 專案啟動會議簡報 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 提供數據報表模板 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(一年平台授權費用) | 執案前準備 | 提供批量上傳檔案 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 系統建置與授權 | 確認授權帳號數量與名單 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 系統建置與授權 | 平台環境開通與設定 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 系統建置與授權 | 專屬登入頁面設定 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 系統建置與授權 | 開通管理後台權限 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 系統建置與授權 | 提供操作手冊與諮詢管道 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 分工說明 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 確認當年度執行主題 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃專案時程 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃任務時間 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃任務名稱 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃贈送虛寶 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 專案啟動會議簡報 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 提供數據報表模板 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 提供批量上傳檔案 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 分工說明 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 確認當年度執行主題 | 專案啟動日 | 0 | 3
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃專案時程 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃任務時間 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃任務名稱 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 規劃贈送虛寶 | 專案啟動日 | +3 | 5
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 專案啟動會議簡報 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 提供數據報表模板 | 專案啟動日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界系統建置與設定費(90天平台授權費用) | 執案前準備 | 提供批量上傳檔案 | 專案啟動日 | 0 | 1
測驗模式功能模組 | 功能模組 | 測驗模組權限開啟 | 活動上線日 | 0 | 1
測驗模式功能模組 | 功能模組 | 確認測驗題庫範圍 | 活動上線日 | -21 | 5
測驗模式功能模組 | 功能模組 | 匯入測驗題目 | 活動上線日 | -14 | 7
測驗模式功能模組 | 功能模組 | 測試測驗流程 | 活動上線日 | -7 | 5
測驗模式功能模組 | 功能模組 | 測驗模組上線 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾1） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾2） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（競賽之盾） | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾3） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾1） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾2） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界小型電競模組（Boss魔王任務） | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾3） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾1） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾2） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾3） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO專屬獨立世界彈跳廣告版位功能模組 | 行銷 | 取得客戶指定素材 | 素材確認日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界彈跳廣告版位功能模組 | 行銷 | 設定彈跳廣告上線區間 | 活動上線日 | -1 | 1
PaGamO專屬獨立世界彈跳廣告版位功能模組 | 行銷 | 測試彈跳廣告顯示 | 素材確認日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界彈跳廣告版位功能模組 | 行銷 | 正式上線彈跳廣告 | 活動上線日 | -1 | 1
PaGamO專屬獨立世界彈跳廣告版位功能模組 | 行銷 | 提供點擊/曝光數據 | 素材確認日 | 0 | 1
鍛造系統(道具&地形) | 專屬地形 | 預排地形製作檔期 | 素材確認日 | 0 | 10
鍛造系統(道具&地形) | 專屬地形 | 提供地形 & 道具提案 | 素材確認日 | -14 | 7
鍛造系統(道具&地形) | 專屬地形 | 確認地形 & 道具提案 | 素材確認日 | -14 | 7
鍛造系統(道具&地形) | 專屬地形 | 內部繪製地形 & 道具 | 素材確認日 | 0 | 10
鍛造系統(道具&地形) | 專屬地形 | 確認地形 & 道具 | 素材確認日 | -14 | 7
鍛造系統(道具&地形) | 專屬地形 | 上線地形 & 道具 | 活動上線日 | -1 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認任務題目（任務1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 上架任務題目（任務1） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 提供任務測試流程 | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認測試任務題目（任務1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 打包任務（任務1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 發布世界任務（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 提供任務連結（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 設定站內訊息（任務1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 任務上線（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 提供任務上線截圖（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 提供任務數據（任務1） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認任務題目（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 上架任務題目（任務2） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認測試任務題目（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製FB宣傳圖（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製彈跳廣告（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製新聞專區（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製BN（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製每日獎勵（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認宣傳圖（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 打包任務（任務2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認任務題目（任務3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 上架任務題目（任務3） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認測試任務題目（任務3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製FB宣傳圖（任務3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製彈跳廣告（任務3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製新聞專區（任務3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製BN（任務3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製每日獎勵（任務3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認宣傳圖（任務3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 打包任務（任務3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認任務題目（任務1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 上架任務題目（任務1） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 提供任務測試流程 | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認測試任務題目（任務1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 打包任務（任務1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 發布世界任務（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 提供任務連結（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 設定站內訊息（任務1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 任務上線（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 提供任務上線截圖（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 提供任務數據（任務1） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認任務題目（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 上架任務題目（任務2） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認測試任務題目（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製FB宣傳圖（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製彈跳廣告（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 內部繪製每日獎勵（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 確認宣傳圖（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO連續任務攤位答題活動 | 任務書 | 打包任務（任務2） | 活動上線日 | -7 | 5
專屬PaGamO虛擬寶物 | 專屬地形 | 預排地形製作檔期 | 素材確認日 | 0 | 10
專屬PaGamO虛擬寶物 | 專屬地形 | 提供地形 & 道具提案 | 素材確認日 | -14 | 7
專屬PaGamO虛擬寶物 | 專屬地形 | 確認地形 & 道具提案 | 素材確認日 | -14 | 7
專屬PaGamO虛擬寶物 | 專屬地形 | 內部繪製地形 & 道具 | 素材確認日 | 0 | 10
專屬PaGamO虛擬寶物 | 專屬地形 | 確認地形 & 道具 | 素材確認日 | -14 | 7
專屬PaGamO虛擬寶物 | 專屬地形 | 上線地形 & 道具 | 活動上線日 | -1 | 1
PaGamO專屬獨立世界公開上架服務 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界公開上架服務 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界公開上架服務 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO專屬獨立世界登入頁視覺設計 | 行銷 | 提供登入頁視覺提案 | 素材確認日 | -14 | 7
PaGamO專屬獨立世界登入頁視覺設計 | 行銷 | 內部繪製登入頁 | 素材確認日 | 0 | 10
PaGamO專屬獨立世界登入頁視覺設計 | 行銷 | 確認登入頁設計 | 素材確認日 | -14 | 7
PaGamO專屬獨立世界登入頁視覺設計 | 行銷 | 上線登入頁 | 活動上線日 | -1 | 1
PaGamO專屬獨立世界專案運營服務 | 專案運營 | 規劃每月活動主題與時程 | 專案啟動日 | +5 | 7
PaGamO專屬獨立世界專案運營服務 | 專案運營 | 設定任務與訊息發布 | 活動上線日 | 0 | 30
PaGamO專屬獨立世界專案運營服務 | 專案運營 | 活動上線監控 | 活動上線日 | 0 | 30
PaGamO專屬獨立世界專案運營服務 | 專案運營 | 每月成效數據結算 | 月底結算日 | +1 | 5
PaGamO專屬獨立世界專案運營服務 | 專案運營 | 運營檢討與優化建議 | 月底結算日 | +1 | 5
PaGamO前後台系統培訓 | 教育訓練 | 確認培訓時間與形式(線上/實體) | 系統上線日 | 0 | 3
PaGamO前後台系統培訓 | 教育訓練 | 準備培訓簡報與教材 | 專案啟動日 | +5 | 7
PaGamO前後台系統培訓 | 教育訓練 | 進行後台操作培訓 | 系統上線日 | 0 | 3
PaGamO前後台系統培訓 | 教育訓練 | 發送操作手冊與錄影檔 | 系統上線日 | 0 | 3
題庫匯入後台與設定 | 題庫管理 | 確認題庫來源與規格 | 專案啟動日 | +7 | 7
題庫匯入後台與設定 | 題庫管理 | 校對題庫內容 | 專案啟動日 | +7 | 7
題庫匯入後台與設定 | 題庫管理 | 執行題庫批量匯入 | 專案啟動日 | +7 | 7
題庫匯入後台與設定 | 題庫管理 | 題庫前台顯示測試 | 專案啟動日 | +14 | 3
企業人事系統串接 | 系統開發與串接 | 需求討論與規格確認 | 專案啟動日 | 0 | 3
企業人事系統串接 | 系統開發與串接 | 雙方IT系統對接會議 | 專案啟動日 | 0 | 1
企業人事系統串接 | 系統開發與串接 | API開發與環境建置 | 專案啟動日 | +7 | 14
企業人事系統串接 | 系統開發與串接 | 進行FTP/API串接測試 | 專案啟動日 | +7 | 14
企業人事系統串接 | 系統開發與串接 | 資料除錯與修正 | 專案啟動日 | +21 | 7
企業人事系統串接 | 系統開發與串接 | 正式環境上線 | 專案啟動日 | +28 | 1
客製化線上任務集點卡功能 | 客製化活動(集點卡) | 集點卡活動機制規劃 | 活動上線日 | -21 | 5
客製化線上任務集點卡功能 | 客製化活動(集點卡) | 主視覺與集點卡介面設計 | 活動上線日 | -14 | 7
客製化線上任務集點卡功能 | 客製化活動(集點卡) | 活動系統開發與設定 | 活動上線日 | -7 | 5
客製化線上任務集點卡功能 | 客製化活動(集點卡) | 內部測試與驗收 | 活動上線日 | -7 | 5
客製化線上任務集點卡功能 | 客製化活動(集點卡) | 活動正式上線 | 活動上線日 | 0 | 1
客製化線上任務集點卡功能 | 客製化活動(集點卡) | 活動成效追蹤與數據產出 | 活動結束日 | +1 | 5
客製化線上任務集點卡功能（加購） | 客製化活動(集點卡) | 集點卡活動機制規劃 | 活動上線日 | -21 | 5
客製化線上任務集點卡功能（加購） | 客製化活動(集點卡) | 主視覺與集點卡介面設計 | 活動上線日 | -14 | 7
客製化線上任務集點卡功能（加購） | 客製化活動(集點卡) | 活動系統開發與設定 | 活動上線日 | -7 | 5
客製化線上任務集點卡功能（加購） | 客製化活動(集點卡) | 內部測試與驗收 | 活動上線日 | -7 | 5
客製化線上任務集點卡功能（加購） | 客製化活動(集點卡) | 活動正式上線 | 活動上線日 | 0 | 1
客製化線上任務集點卡功能（加購） | 客製化活動(集點卡) | 活動成效追蹤與數據產出 | 活動結束日 | +1 | 5
客製化線上題目嵌入問卷功能 | 客製化問卷 | 確認問卷內容與題目 | 活動上線日 | -21 | 5
客製化線上題目嵌入問卷功能 | 客製化問卷 | 問卷系統建立(SurveyCake) | 活動上線日 | -14 | 7
客製化線上題目嵌入問卷功能 | 客製化問卷 | 進行平台嵌入測試 | 活動上線日 | -7 | 5
客製化線上題目嵌入問卷功能 | 客製化問卷 | 問卷活動上線 | 活動上線日 | 0 | 1
客製化線上題目嵌入問卷功能 | 客製化問卷 | 產出問卷結果數據 | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認任務題目（任務1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 上架任務題目（任務1） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 提供任務測試流程 | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認測試任務題目（任務1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 打包任務（任務1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 發布世界任務（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 提供任務連結（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 設定站內訊息（任務1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 任務上線（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 提供任務上線截圖（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 提供任務數據（任務1） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認任務題目（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 上架任務題目（任務2） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認測試任務題目（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製FB宣傳圖（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製彈跳廣告（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製新聞專區（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製BN（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製每日獎勵（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認宣傳圖（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 打包任務（任務2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認任務題目（任務3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 上架任務題目（任務3） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認測試任務題目（任務3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製FB宣傳圖（任務3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製彈跳廣告（任務3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製新聞專區（任務3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製BN（任務3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製每日獎勵（任務3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認宣傳圖（任務3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 打包任務（任務3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認任務題目（任務1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 上架任務題目（任務1） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 提供任務測試流程 | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認測試任務題目（任務1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 打包任務（任務1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 發布世界任務（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 提供任務連結（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 設定站內訊息（任務1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 任務上線（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 提供任務上線截圖（任務1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 提供任務數據（任務1） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認任務題目（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 上架任務題目（任務2） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認測試任務題目（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製FB宣傳圖（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製彈跳廣告（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 內部繪製每日獎勵（任務2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 確認宣傳圖（任務2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方任務書營運操作 | 任務書 | 打包任務（任務2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾1） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾1） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾1） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾1） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾2） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾2） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾2） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾2） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 確認競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 上架競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -14 | 7
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 確認測試競賽題目（競賽之盾3） | 活動上線日 | -21 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 打包競賽（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 設定競賽之盾（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 設定站內訊息（競賽之盾3） | 活動上線日 | -7 | 5
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 競賽之盾上線（競賽之盾3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽上線截圖（競賽之盾3） | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方世界小型電競模組 | 競賽之盾 | 提供競賽數據（競賽之盾3） | 活動結束日 | +1 | 5
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 製作現場電競賽說明通知文件 （含注意事項、比賽時間與規定、獎項說明等） | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 信件/電話聯繫報名的玩家 | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 確認參賽玩家名單 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 寄送行前通知 | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 確認競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 上架競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 確認測試競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 打包競賽（實體電競賽） | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 現場電競賽流程與介面系統建置 (含比賽帳號、工程師及工作人員) | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 場地硬體設備（含無線網路架設）、電腦租借 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 賽評人選確認 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 撰寫賽評稿 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 製作競賽規則簡報 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 撰寫細流 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 動線＆座位表分配 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | PaGamO內部會前會 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 選手報到相關文件製作（編號、場次） | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 現場報名相關文件製作 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 賽評、解題老師洽談與對稿 | 實體活動日 | -1 | 2
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 活動前一日場佈＆彩排 | 實體活動日 | -1 | 2
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 實體電競賽 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 彙整結案數據 | 活動結束日 | +3 | 7
PaGamO大亂鬥競賽地圖 | 實體電競賽 | 製作結案報告 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 製作現場電競賽說明通知文件 （含注意事項、比賽時間與規定、獎項說明等） | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 信件/電話聯繫報名的玩家 | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 確認參賽玩家名單 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 寄送行前通知 | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 確認競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 上架競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 確認測試競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 打包競賽（實體電競賽） | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 現場電競賽流程與介面系統建置 (含比賽帳號、工程師及工作人員) | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 場地硬體設備（含無線網路架設）、電腦租借 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 賽評人選確認 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 撰寫賽評稿 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 製作競賽規則簡報 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 撰寫細流 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 動線＆座位表分配 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | PaGamO內部會前會 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 選手報到相關文件製作（編號、場次） | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 現場報名相關文件製作 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 賽評、解題老師洽談與對稿 | 實體活動日 | -1 | 2
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 活動前一日場佈＆彩排 | 實體活動日 | -1 | 2
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 實體電競賽 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 彙整結案數據 | 活動結束日 | +3 | 7
PaGamO電競賽報名頁 | 實體電競賽 | 製作結案報告 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 製作現場電競賽說明通知文件 （含注意事項、比賽時間與規定、獎項說明等） | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 信件/電話聯繫報名的玩家 | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 確認參賽玩家名單 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 寄送行前通知 | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 確認競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 上架競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 確認測試競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 打包競賽（實體電競賽） | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 現場電競賽流程與介面系統建置 (含比賽帳號、工程師及工作人員) | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 場地硬體設備（含無線網路架設）、電腦租借 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 賽評人選確認 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 撰寫賽評稿 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 製作競賽規則簡報 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 撰寫細流 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 動線＆座位表分配 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | PaGamO內部會前會 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 選手報到相關文件製作（編號、場次） | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 現場報名相關文件製作 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 賽評、解題老師洽談與對稿 | 實體活動日 | -1 | 2
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 活動前一日場佈＆彩排 | 實體活動日 | -1 | 2
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 實體電競賽 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 彙整結案數據 | 活動結束日 | +3 | 7
PaGamO電競賽評 | 實體電競賽 | 製作結案報告 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 製作現場電競賽說明通知文件 （含注意事項、比賽時間與規定、獎項說明等） | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 信件/電話聯繫報名的玩家 | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 確認參賽玩家名單 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 寄送行前通知 | 實體活動日 | -14 | 5
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 確認競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 上架競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 確認測試競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 打包競賽（實體電競賽） | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 現場電競賽流程與介面系統建置 (含比賽帳號、工程師及工作人員) | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 場地硬體設備（含無線網路架設）、電腦租借 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 賽評人選確認 | 實體活動日 | -30 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 撰寫賽評稿 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 製作競賽規則簡報 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 撰寫細流 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 動線＆座位表分配 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | PaGamO內部會前會 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 選手報到相關文件製作（編號、場次） | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 現場報名相關文件製作 | 實體活動日 | -20 | 10
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 賽評、解題老師洽談與對稿 | 實體活動日 | -1 | 2
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 活動前一日場佈＆彩排 | 實體活動日 | -1 | 2
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 實體電競賽 | 實體活動日 | 0 | 1
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 彙整結案數據 | 活動結束日 | +3 | 7
PaGamO電競賽人員資料匯入 | 實體電競賽 | 製作結案報告 | 實體活動日 | -20 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 製作現場電競賽說明通知文件 （含注意事項、比賽時間與規定、獎項說明等） | 實體活動日 | -14 | 5
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 信件/電話聯繫報名的玩家 | 實體活動日 | -14 | 5
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 確認參賽玩家名單 | 實體活動日 | -30 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 寄送行前通知 | 實體活動日 | -14 | 5
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 確認競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | -30 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 上架競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | 0 | 1
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 確認測試競賽題目（實體電競賽） | 實體活動日 | -30 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 打包競賽（實體電競賽） | 實體活動日 | 0 | 1
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 現場電競賽流程與介面系統建置 (含比賽帳號、工程師及工作人員) | 實體活動日 | -20 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 場地硬體設備（含無線網路架設）、電腦租借 | 實體活動日 | -30 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 賽評人選確認 | 實體活動日 | -30 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 撰寫賽評稿 | 實體活動日 | -20 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 製作競賽規則簡報 | 實體活動日 | -20 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 撰寫細流 | 實體活動日 | -20 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 動線＆座位表分配 | 實體活動日 | 0 | 1
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | PaGamO內部會前會 | 實體活動日 | 0 | 1
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 選手報到相關文件製作（編號、場次） | 實體活動日 | -20 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 現場報名相關文件製作 | 實體活動日 | -20 | 10
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 賽評、解題老師洽談與對稿 | 實體活動日 | -1 | 2
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 活動前一日場佈＆彩排 | 實體活動日 | -1 | 2
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 實體電競賽 | 實體活動日 | 0 | 1
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 彙整結案數據 | 活動結束日 | +3 | 7
活動運營與人力支援 | 實體電競賽 | 製作結案報告 | 實體活動日 | -20 | 10
出題費 | 題庫管理 | 確認題庫來源與規格 | 專案啟動日 | +7 | 7
出題費 | 題庫管理 | 校對題庫內容 | 專案啟動日 | +7 | 7
出題費 | 題庫管理 | 執行題庫批量匯入 | 專案啟動日 | +7 | 7
出題費 | 題庫管理 | 題庫前台顯示測試 | 專案啟動日 | +14 | 3
客製化數據報表 | 客製化活動(集點卡) | 集點卡活動機制規劃 | 活動上線日 | -21 | 5
客製化數據報表 | 客製化活動(集點卡) | 主視覺與集點卡介面設計 | 活動上線日 | -14 | 7
客製化數據報表 | 客製化活動(集點卡) | 活動系統開發與設定 | 活動上線日 | -7 | 5
客製化數據報表 | 客製化活動(集點卡) | 內部測試與驗收 | 活動上線日 | -7 | 5
客製化數據報表 | 客製化活動(集點卡) | 活動正式上線 | 活動上線日 | 0 | 1
客製化數據報表 | 客製化活動(集點卡) | 活動成效追蹤與數據產出 | 活動結束日 | +1 | 5
活動行銷宣傳（基礎方案） | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
活動行銷宣傳（基礎方案） | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
活動行銷宣傳（基礎方案） | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
活動行銷宣傳（PaGamO官方世界彈跳廣告） | 行銷 | 取得客戶指定素材 | 素材確認日 | 0 | 1
活動行銷宣傳（PaGamO官方世界彈跳廣告） | 行銷 | 設定彈跳廣告上線區間 | 活動上線日 | -1 | 1
活動行銷宣傳（PaGamO官方世界彈跳廣告） | 行銷 | 測試彈跳廣告顯示 | 素材確認日 | 0 | 1
活動行銷宣傳（PaGamO官方世界彈跳廣告） | 行銷 | 正式上線彈跳廣告 | 活動上線日 | -1 | 1
活動行銷宣傳（PaGamO官方世界彈跳廣告） | 行銷 | 提供點擊/曝光數據 | 素材確認日 | 0 | 1
活動行銷宣傳(PaGamO首頁Banner) | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
活動行銷宣傳(PaGamO首頁Banner) | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
活動行銷宣傳(PaGamO首頁Banner) | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
活動行銷宣傳（完整方案） | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
活動行銷宣傳（完整方案） | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
活動行銷宣傳（完整方案） | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方世界專屬題庫公開上架系統設定與行銷素材製作 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方世界專屬題庫公開上架系統設定與行銷素材製作 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方世界專屬題庫公開上架系統設定與行銷素材製作 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
粉絲團經營 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
粉絲團經營 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
粉絲團經營 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
Wix專案網站建置服務 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
Wix專案網站建置服務 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
Wix專案網站建置服務 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
筆電租借 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
筆電租借 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
筆電租借 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
平板租借 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
平板租借 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
平板租借 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
線上直播 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
線上直播 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
線上直播 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
媒體公關操作代操 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
媒體公關操作代操 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
媒體公關操作代操 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
活動外部廣告 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
活動外部廣告 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
活動外部廣告 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
活動場佈 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
活動場佈 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
活動場佈 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
實體活動-PaGamO操偶互動 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
實體活動-PaGamO操偶互動 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
實體活動-PaGamO操偶互動 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
活動網路 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
活動網路 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
活動網路 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
教材與轉製影片整合需求 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
教材與轉製影片整合需求 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
教材與轉製影片整合需求 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
Pa好康世界活動方案 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
Pa好康世界活動方案 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
Pa好康世界活動方案 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方LINE OA解謎活動操作 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方LINE OA解謎活動操作 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO官方LINE OA解謎活動操作 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
LINE OA解謎活動操作 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
LINE OA解謎活動操作 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
LINE OA解謎活動操作 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO與公部門合作方案-1 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO與公部門合作方案-1 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO與公部門合作方案-1 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO與公部門合作方案-2 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO與公部門合作方案-2 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO與公部門合作方案-2 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO與大專院校合作方案 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO與大專院校合作方案 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
PaGamO與大專院校合作方案 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
3.價格優惠 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
3.價格優惠 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
3.價格優惠 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
單位 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
單位 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
單位 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
縣市教育局 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
縣市教育局 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
縣市教育局 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
企業CSR | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
企業CSR | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
企業CSR | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1
海外教育機構 | 一般任務 | 專案規劃 | 活動上線日 | 0 | 1
海外教育機構 | 一般任務 | 執行 | 活動上線日 | 0 | 1
海外教育機構 | 一般任務 | 結案與檢討 | 活動上線日 | 0 | 1